**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 2018 рік**

Державний інвестиційний проект

«Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а»

1. Найменування головного розпорядника **Державне управління справами**

2. Найменування відповідального виконавця **Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства**

3. Найменування замовника **Державне управління справами**

4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач) **Управління адміністративними будинками Державного управління справами**

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (в цінах 2015 року) *(тис. грн.)* **1 469 857,83 тис. грн.**

6. Назва бюджетної програми **«Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві» КПКВК 0301860**

7. Запланований обсяг бюджетної програми за проектом *(тис. грн.)* **170 843 тис. грн**

8. Інформація щодо проектної організації **Державне підприємство "Проектне бюро Державного управління справами»**

9. Інформація щодо підрядної організації **ТОВ «Київське міжобласне спеціальне науково-реставраційне проектно-виробниче управління»**

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіку їх здійснення

**Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи2 | Передбачені показники  державним інвестиційним  проектом3 | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин  розбіжностей між  передбаченими та фактичними показниками4 | Вжиті дії для подолання  відставання у строках/обсягах5 |
| заплановані  строки (дата) | вартість  *(тис. грн.)* | строки  виконання | вартість  *(тис. грн.)* |
| **Відведення земельної ділянки,**  **землевпорядні роботи** | - | - | Земельна ділянка відведена |  |  |  |

**Таблиця 2. Інформація щодо здійснення закупівель та укладення договорів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи2 | Передбачені показники  державним інвестиційним  проектом3 | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин  розбіжностей між  передбаченими та фактичними показниками4 | Вжиті дії для подолання  відставання у строках/обсягах5 |
| заплановані  строки (дата) | вартість  *(тис. грн.)* | строки  виконання *(№ договору, дата укладання)* | вартість  *(тис. грн.)* |
| **1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт** | березень -грудень | **4 187,2** |  | **4 161,3** |  |  |
| 1.1. коригування |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. експертиза | квітень -грудень | 90,0 | Дог. від 13.04.18, 26.04.18 та 22.11.18 | 64,1 |  |  |
| Заходи2 | Передбачені показники  державним інвестиційним  проектом3 | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин  розбіжностей між  передбаченими та фактичними показниками4 | Вжиті дії для подолання  відставання у строках/обсягах5 |
| заплановані  строки  (дата) | вартість  *(тис. грн.)* | строки  виконання *(№ договору, дата укладання)* | вартість  *(тис. грн.)* |
| 1.3. затвердження проекту |  | – | Проект затверджено (постанова КМУ від 22.07.2016 № 507) | – |  |  |
| 1.4. інше |  | 4 097,2 |  | 4 097,2 |  |  |
| 1.4.1. робоча документація за діючим договором | травень - грудень | 499,7 | Д/у № 7 до Дог. від 22.11.2012 № 150 | 499,7 |  |  |
| 1.4.2. розроблення та коригуван-ня робочої документації за діючим договором 2017 року | січень - грудень | 1 173,5 | Д/у № 1 до Договору від 22.12.2017 № 120 | 1 173,5 |  |  |
| 1.4.3. розроблення та коригування проектно-кошторисної документації | липень - грудень | 2 424,0 | Дог. від 02.08.2018 | 2 424,0 |  |  |
| **2. Проведення процедури закупівлі щодо6:** |  | **166 655,8** |  | **163 906,9** |  |  |
| 2.1. будівельних робіт |  | 116 293,5 |  | 116 293,5 |  |  |
| 2.1.1. за укладеним у попередні роки договором | березень - грудень | 102 374,9 | Д/у № 7 та № 8 до дог. 29.09.16 № 69 | 102 374,9 |  |  |
| 2.1.2. дод. роботи з попереднім виконавцем за укладеним у попередні роки договором | квітень - жовтень | 4 888,9 | Д/у № 2, № 3 та № 4 до Дог. від 22.12.2017  № 128 | 4 888,9 |  |  |
| 2.1.3. нові додаткові роботи з попереднім виконавцем | серпень - грудень | 7 819,1 | Дог. від 13.11.18 № 98 | 7 819,1 |  |  |
| 2.1.4. інші роботи необхідні для введення об’єкта в експлуатацію | серпень - грудень | 1 210,6 | Дог. від 10.08.18 та 13.12.18 | 1 210,6 |  |  |
| 2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | квітень - грудень | 48 345,0 |  | 45 743,3 |  |  |
| 2.2.1. інженерного та технологічного устаткування | квітень - грудень | 24 454,0 | Дог. від 29.09.16 № 69, 22.12.17 № 128, 11.05.18 № 41,42, 13.11.18 № 98 | 24 444,3 |  |  |
| 2.2.2. меблів та інвентарю | квітень - грудень | 23 891,0 | Дог. від 23.03.18, 26.03.18 № 13, 15, 16, 17, 27.04.18 № 34, 07.05.18 № 36,37,38, 11.06.18 № 53 та 28.11.18 № 108 | 21 299,0 |  |  |
| Заходи2 | Передбачені показники  державним інвестиційним  проектом3 | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин  розбіжностей між  передбаченими та фактичними показниками4 | Вжиті дії для подолання  відставання у строках/обсягах5 |
| заплановані  строки  (дата) | вартість  *(тис. грн.)* | строки  виконання *(№ договору, дата укладання)* | вартість  *(тис. грн.)* |
| 2.3. інших заходів  2.3.1. технічний нагляд  2.3.2. авторський нагляд  2.3.3. технічна інвентаризація та паспортизація, обстеження, оцінка та видалення зелених насаджень, роботи з геодезичного моніторингу та зйомки, реалізація програми введення в експлуатацію інженерних систем, здача документації в архів, тощо | січень - грудень  січень - грудень  квітень - грудень | 2 017,3  1 095,2  617,5  304,6 | Д/у № 3 та № 4  до договору від 10.05.2017 № 42  Д/у № 2 та № 3  до договору від 05.05.2017 № 41 | 1 870,1  1 095,2  617,5  157,4 |  |  |

**Таблиця 3. Інформація щодо виконання**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи2 | Передбачені показники  державним інвестиційним  проектом3 | | Фактичні показники | | | Пояснення щодо причин  розбіжностей між  передбаченими та фактичними показниками4 | Вжиті дії для подолання  відставання у строках/обсягах5 |
| заплановані  строки (дата) | вартість  *(тис. грн.)* | строки  виконання | | вартість  *(тис. грн.)* |
| **1. Виконання проектних робіт, всього, у тому числі:** | березень -грудень | **4 187,2** |  | | **4 161,3** |  |  |
| 1.1. коригування |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2. експертиза |  | 90,0 |  | | 64,1 |  |  |
| 1.3. затвердження проекту |  | – | Проект затверджено (постанова КМУ від 22.07.2016 № 507) | |  |  |  |
| 1.4. інше |  | 4 097,2 | |  | 4 097,2 |  |  |
| 1.4.1. робоча документація за діючим договором | травень - грудень | 499,7 | |  | 499,7 |  |  |
| 1.4.2. розроблення та коригуван-ня робочої документації за діючим договором 2017 року | січень - грудень | 1 173,5 | |  | 1 173,5 |  |  |
| Заходи2 | Передбачені показники  державним інвестиційним  проектом3 | | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин  розбіжностей між  передбаченими та фактичними показниками4 | Вжиті дії для подолання  відставання у строках/обсягах5 |
| заплановані  строки (дата) | вартість  *(тис. грн.)* | | строки  виконання *(№ договору, дата укладання)* | вартість  *(тис. грн.)* |
| 1.4.3. розроблення та коригування проектно-кошторисної документації | липень - грудень | 2 424,0 | |  | 2 424,0 |  |  |
| **2. Виконання, всього,**  **у тому числі8:** |  | **166 655,8** | |  | **147 584,8** |  | **Крім того, закриття авансу 2017 р, 31 631,0 - на будівельні роботи та 39 774,4 на придбання устаткування** |
| 2.1. будівельних робіт |  | 116 293,5 | |  | 104 691,6 |  |  |
| 2.1.1 за укладеним у попередні роки договором | березень - грудень | 102 374,9 | | Виконано весь обсяг робіт, передбачений скоригованою проектно-кошторисною документацією. | 93 971,4 |  | Крім того, 21 000,0 - закриття авансу 2017 р. |
| 2.1.2. додаткові роботи з попереднім виконавцем | квітень - жовтень | 4 888,9 | | Виконано весь обсяг робіт, передбачений скоригованою проектно-кошторисною документацією. | 2 283,6 |  | Крім того, 10 631,0 - закриття авансу 2017 р. |
| 2.1.3. нові додаткові роботи з попереднім виконавцем | серпень - грудень | 7 819,1 | | Виконано весь обсяг робіт, передбачений скоригованою проектно-кошторисною документацією. | 7 226,0 |  |  |
| 2.1.4. інші роботи необхідні для введення об’єкта в експлуатацію | серпень - грудень | 1 210,6 | |  | 1 210,6 |  |  |
| 2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | квітень - грудень | 48 345,0 | |  | 41 034,9 |  |  |
| 2.2.1. інженерного та технологічного устаткування | квітень - грудень | 24 454,0 | | Придбано устаткування, що передбачено скоригованою проектно-кошторисною документацією. | 19 735,9 |  | Крім того, 39 774,4 - закриття авансу 2017 р. |
| 2.2.2. меблів та інвентарю | квітень - грудень | 23 891,0 | | Придбані меблі та інвентар, що передбачені скоригованою проектно-кошторисною документацією. | 21 299,0 |  |  |
| 2.3. інших заходів    2.3.1. технічний нагляд  2.3.2. авторський нагляд | січень – грудень  січень – грудень | 2 017,3  1 095,2  617,5 | |  | 1 858,3  1 095,2  617,5 |  |  |
| Заходи2 | Передбачені показники  державним інвестиційним  проектом3 | | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин  розбіжностей між  передбаченими та фактичними показниками4 | Вжиті дії для подолання  відставання у строках/обсягах5 |
| заплановані  строки (дата) | вартість  *(тис. грн.)* | | строки  виконання *(№ договору, дата укладання)* | вартість  *(тис. грн.)* |
| 2.3.3. технічна інвентаризація та паспортизація, обстеження, оцінка та видалення зелених насаджень, роботи з геодезичного моніторингу та зйомки, реалізація програми введення в експлуатацію інженерних систем, здача документації в архів, тощо | квітень - грудень | 304,6 | |  | 145,6 |  |  |
| **3. Разом: (1+2)** |  | **170 843,0** | |  | **151 746,1** |  |  |

11. Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями

*(тис. грн.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План фінансування на 2018 рік | у тому числі за місяцями | | | | | | | | | | | |
|  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| План розробки (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ проекту) | | | | | | | | | | | | |
| 170 843 |  | 10 700,0 | 27 350,0 | 25 350,00 | 35 350,00 | 26 350,0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 743,00 |  |  |  |
| Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування | | | | | | | | | | | | |
| 170 843 |  | 10 700,0 | 27 350,0 | 25 350,00 | 35 350,00 | 26 350,0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 743,00 |  |  |  |
| Касові видатки | | | | | | | | | | | | |
| 151 746,1 |  |  | 7 279,6 | 20 415,3 | 8 101,3 | 12 431,0 | 15 219,5 | 11 264,6 | 12 107,5 | 8 020,4 | 11 573,8 | 45 333,1 |

Державний інвестиційний проект

«Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр» «Артек» (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)»

1. Найменування головного розпорядника **Державне управління справами**

2. Найменування відповідального виконавця **Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»**

3. Найменування замовника **Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»**

4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) **Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»**

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2017 року) (тис. гривень) **20157,0 тис. гривень**

6. Назва бюджетної програми **0301060 «Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення»**

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) **10157,0 тис. гривень**

8. Інформація щодо проектної організації **ТОВ «Архітектурна ліга»**

9. Інформація щодо підрядної організації1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва заходу2 | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3 | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4 | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5 |
| строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) |
| Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи | - | - | Земельна ділянка відведена |  |  |  |

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва заходу2 | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3 | | Фактичні показники7 | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4 | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5 |
| строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання (номер договору, дата укладення) | вартість (тис. гривень) |
| 1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт: | Листопад-грудень | 600,0 | Договір від 10.12.2018 № АПВК-Р-11/18 | 600,0 |  |  |
| 1.1. коригування |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. експертиза | грудень |  | грудень |  |  |  |
| 1.3. затвердження проекту |  |  | Проект затверджено (Наказ Генерального директора від 27.12.2018 №339) |  |  |  |
| 1.4. інше |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведення процедури закупівлі щодо6: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. будівельних робіт |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Закупівля будівельних матеріалів | Листопад-грудень | 598,3 | Договір від 22.12.2018 № 447/2018,  Договір від 22.12.2018 № 448/2018,  Договір від 22.12.2018 № 449/2018 | 598,3 |  |  |
| 2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | Листопад-грудень | 8 958,3 | Договір від 11.12.2018 № 427/2018,  Договір від 17.12.2018 № 434/2018,  Договір від 14.12.2018 № 431/2018,  Договір від 22.12.2018 № 445/2018,  Договір від 18.12.2018 № 439/2018,  Договір від 18.12.2018 № 440/2018,  Договір від 11.12.2018 № 428/2018,  Договір від 17.12.2018 № 433/2018 | 8 958,3 |  |  |
| 2.3. інших заходів |  |  |  |  |  |  |

Інформація щодо виконання

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва заходу2 | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3 | | Фактичні показники8 | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4 | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5 |
| строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) |
| 1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі: | Листопад-грудень | 600,0 | грудень | 600,0 |  |  |
| 1.1. коригування |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. експертиза |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. затвердження проекту |  |  | Проект затверджено (Наказ Генерального директора від 27.12.2018 №339) |  |  |  |
| 1.4. інше |  |  |  |  |  |  |
| 2. Виконання, усього,  у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. будівельних робіт; |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Закупівля будівельних матеріалів | Листопад-грудень | 598,3 | грудень | 598,3 |  |  |
| 2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | Листопад-грудень | 8 958,3 | грудень | 8 958,3 |  |  |
| 2.3. інших:  2.3.1. утримання служби замовника  2.3.2. авторський нагляд  2.3.3. технічний нагляд тощо (конкретизувати) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Разом (1 + 2) |  | 10157,0 |  | 10157,0 |  |  |

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План фінансування на 2018 рік | У тому числі за місяцями | | | | | | | | | | | |
|  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ проекту) | | | | | | | | | | | | |
| 10157,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8257,0 | 1900,0 |
| Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань | | | | | | | | | | | | |
| 10157,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8257,0 | 1900,0 |
| Касові видатки | | | | | | | | | | | | |
| 10157,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10157,0 |

Державний інвестиційний проект

«Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги»

1. Найменування головного розпорядника **Державне управління справами**

2. Найменування відповідального виконавця **Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами**

3. Найменування замовника **Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами**

4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач) **Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами**

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (в цінах 2018 року) **15 310,0 тис. грн.**

6. Назва бюджетної програми  **КПКВК 0301170 «Надання медичних послуг медичними закладами»**

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом **10 000,0 тис. грн.**

8. Інформація щодо проектної організації

9. Інформація щодо підрядної організації

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіку їх здійснення

**Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи2 | Передбачені показники  державним інвестиційним  проектом3 | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин  розбіжностей між  передбаченими та фактичними показниками4 | Вжиті дії для подолання  відставання у строках/обсягах5 |
| заплановані  строки (дата) | вартість  *(тис. грн.)* | строки  виконання | вартість  *(тис. грн.)* |
| **Відведення земельної ділянки,**  **землевпорядні роботи** | - | - |  |  |  |  |

**Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи2 | Передбачені показники  державним інвестиційним  проектом3 | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин  розбіжностей між  передбаченими та фактичними показниками4 | Вжиті дії для подолання  відставання у строках/обсягах5 |
| заплановані  строки (дата) | вартість  *(тис. грн.)* | строки  виконання *(№ договору, дата укладання)* | вартість  *(тис. грн.)* |
| **1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. коригування |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. експертиза |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. затвердження проекту |  | – |  | – |  |  |
| 1.4. інше |  |  |  |  |  |  |
| **2. Проведення процедури закупівлі щодо6:** |  | **10 000,0** |  | **9 999,5** |  |  |
| 2.1. будівельних робіт |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю |  | **10 000,0** |  | **9 999,5** |  |  |
|  | жовтень-грудень | **10 000,0** | Договори:  № 323/К від 19.11.18  № 324/К від 19.11.18 № 338/К від 23.11.18  № 359/К від 04.12.18  № 360/К від 04.12.18  № 325/К від 19.11.18  № 376/к від 06.12.18  № 389/К від 10.12.18 | **9 999,5** |  |  |

**Таблиця 3. Інформація щодо виконання**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи2 | Передбачені показники  державним інвестиційним  проектом3 | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин  розбіжностей між  передбаченими та фактичними показниками4 | Вжиті дії для подолання  відставання у строках/обсягах5 |
| заплановані  строки (дата) | вартість  *(тис. грн.)* | строки  виконання | вартість  *(тис. грн.)* |
| **1. Виконання проектних робіт, всього, у тому числі:** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. коригування |  |  |  |  |  |  |
| Заходи2 | Передбачені показники  державним інвестиційним  проектом3 | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин  розбіжностей між  передбаченими та фактичними показниками4 | Вжиті дії для подолання  відставання у строках/обсягах5 |
| заплановані  строки (дата) | вартість  *(тис. грн.)* | строки  виконання | вартість  *(тис. грн.)* |
| 1.2. експертиза |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. затвердження проекту |  | – |  |  |  |  |
| 1.4. інше |  |  |  |  |  |  |
| **2. Виконання, всього,**  **у тому числі8:** |  | **10 000,0** |  | **9 999,5** |  |  |
| 2.1. будівельних робіт |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю |  | **10 000,0** |  | **9 999,5** |  |  |
|  | жовтень-грудень | **10 000,0** | Договори:  № 323/К від 19.11.18  № 324/К від 19.11.18 № 338/К від 23.11.18  № 359/К від 04.12.18  № 360/К від 04.12.18  № 325/К від 19.11.18  № 376/к від 06.12.18  № 389/К від 10.12.18 | **9 999,5** |  |  |
|  | заплановані  строки (дата) | вартість  *(тис. грн.)* | строки  виконання *(№ договору, дата укладання)* | вартість  *(тис. грн.)* |  |  |
| 2.3. інших:    2.3.1. утримання служби замовника  2.3.2. авторський нагляд  2.3.2. технічний нагляд тощо |  |  |  |  |  |  |
| **3. Разом: (1+2)** |  | **10 000,0** |  | **9 999,5** |  |  |

11. Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями

*(тис. грн.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План фінансування на 2018 рік | у тому числі за місяцями | | | | | | | | | | | |
|  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| План розробки (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ проекту) | | | | | | | | | | | | |
| **10 000,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10 000,0** |
| Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування | | | | | | | | | | | | |
| **10 000,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 000,0** | **3 000,0** |
| Касові видатки | | | | | | | | | | | | |
| **9 999,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 999,5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |